## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2024 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Апрель 2024
[16 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов, гасителей вибрации. Установка разрядных рогов. Оп. 465-476,478-480,482-515,517-546 | с отключением | под наведенным напряжением | 08.04.24 | 23.04.24 | 15 дн 10 ч | 08.04.24 | 23.04.24 | 15 дн 10 ч | 08.04.24 | 23.04.24 | 15 дн |  | 03:00
КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | Замена грозозащитного тросса в пролёте опор №6 - 50. | с отключением |  | 08.04.24 | 20.04.24 | 12 дн 9 ч | 08.04.24 | 20.04.24 | 12 дн 9 ч | 08.04.24 | 20.04.24 | 12 дн |  | 08:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | Замена гасителей вибрации на проводе оп.№23-44. | с отключением |  | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 11 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 11 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн |  | 01:00
ВЛ 220 кВ Плотинная – Светлая (ВЛ ПС-212) | КР | Замена гасителей вибрации оп.№801/1-801/10 | с отключением | под наведенным напряжением | 27.04.24 | 03.05.24 | 6 дн 11 ч | 27.04.24 | 03.05.24 | 6 дн 11 ч | 27.04.24 | 03.05.24 | 6 дн |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2ОВ-110 | РЕК | Замена устройст РЗА 2ОВ-110 | с отключением |  | 11.03.24 | 05.04.24 | 26 дн | 11.03.24 | 05.04.24 | 26 дн |  |  |  |  | ВЗ
В-220-3АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
В-110-3АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
3АТ-200 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
В-К-24 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Через ОВ-110 | 03:00
В-К-34 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | Через ОВ-110 | 03:00
В-252 | ТР | Текущий ремонт В-252. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | Через ОВ-220 | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
В-220-2АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская (отключается для организации работ по расшиновке ШР-243) | 04:00
В-110-2АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
2АТ-63 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт В-220-2АТ. | с отключением |  | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Совместить с выводом в ремонт 2АТ-63 (для РЗА). | 04:00
ОВ-220 | РЕК | Замена устройст РЗА ОВ-220. | с отключением |  | 18.03.24 | 25.04.24 | 39 дн | 18.03.24 | 25.04.24 | 39 дн |  |  |  |  | ВЗ
ВЛ 110 кВ Дружная – Коченёво (З-1 Дружная – Коченёво) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-1. | с отключением |  | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Дружная – Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-2. | с отключением |  | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн |  | 04:00
В-З-17 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Через ОВ-110 | 04:00
В-З-17 | ТР | Текущий ремонт В-З-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | Через ОВ-110 | 04:00
ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
ОВ-110 | ВКЛ | для ТО УРЗА КСЗ ПМ-2 | без отключения |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
В-ПМ-2 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
СВ-220 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | С включением РП | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1АТ-125 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
1В-245 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
1В-246 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | ВЗ
В-110-1АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 03:00
ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-15, ЛР-З-15. | с отключением |  | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн |  | 04:00
1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-15, 1ШР ВШС-110; ТО 1ТН-110. | с отключением |  | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн |  | 04:00
2В-246 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА АПВ 1В-246, 2В-246 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
В З-15 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-15, ЛР-З-15. | с отключением |  | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн |  | 04:00
1В-246 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА АПВ 1В-246, 2В-246 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ЗРР | ЗРР КВЛ 220 кВ Восход – Татарская с питанием со стороны ПС 500 кВ Восход для ТО УРЗА и испытаний 1В-246, 2В-246. | без отключения | не в транзите | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
ВШС-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ВШС-110. | с отключением |  | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн |  | 04:00
1В-246 | ИСП | Испытания 1В-246 | с отключением |  | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн |  | 01:00
1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт ШР-110-1ТН; ТО 1ТН-110. | с отключением |  | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн |  | 04:00
2В-246 | ИСП | Испытания 2В-246 | с отключением |  | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн |  | 01:00
2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110. | с отключением |  | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн |  | 02:00
ТН-СШ-2АТ | ТР | Техническое обслуживание ТН-СШ-2АТ. | с отключением |  | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для ТО УРЗА и испытаний ТТ-1В-257, ТТ-2В-257. | без отключения | не в транзите | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
1В-257 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА КСЗ 257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
1В-257 | ИСП | Испытания ТТ-1В-257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 01:00
2В-257 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА КСЗ 257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
2В-257 | ИСП | Испытания ТТ-2В-257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 04:00
ШСВ-110 | ВПр | ВПр для измения уставок | с отключением |  | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 12 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 12 ч |  |  |  |  | 03:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) для ТО УРЗА 1В-256, 2В-256. | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
1В-256 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА КСЗ 256 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
1В-257 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
2В-256 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА КСЗ 256 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
1СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации работ по ТО УРЗА В-Ч-3. | без отключения |  | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн |  | 03:00
В-Ч-3 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт ШСВ-110. | с отключением |  | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | Перенос из-за угрозы нарушения энергоснабжения потребителей района ПС 110 кВ Здвинская - ПС 220 кВ Урожай при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ З-36 | 04:00
1ТН-220 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-220, 1ОПН-220. | с отключением |  | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн |  | 02:00
ШСВ-110 | ИСП | Испытания ТТ-110 ШСВ-110 | с отключением |  | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн |  | 01:00
2ТН-220 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-220, 2ОПН-220. | с отключением |  | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн |  | 02:00
В УК-1 | ИСП | Испытания ТТ-110 УК-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | Через ОВ-110 | 01:00
1ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-110, 1ОПН-110. | с отключением |  | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн |  | 02:00
ОВ-110 | ИСП | Испытания ТТ-110 ОВ-110 | с отключением |  | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн |  | 01:00
2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110, 2ОПН-110. | с отключением |  | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн |  | 02:00
В УК-2 | ИСП | Испытания В-УК-2, ТТ-110 УК-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Через ОВ-110 | 01:00
В УК-2 | ТР | Текущий ремонт В УК-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Через ОВ-110 | 04:00
В УК-2 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Через ОВ-110 | 03:00
В З-110 | ИСП | Испытания В-З-110, ТТ-110 З-110 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн |  | 01:00
В З-110 | ТР | Текущий ремонт В-З-110. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн |  | 04:00
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОВ-110. | с отключением |  | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн |  | 04:00
ОВ-220 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 3Т-16. | с отключением |  | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Перенос из-за переноса работ по 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная. Согласовано с АО "Электромагистраль" | 04:00
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ТР | Расшиновка ЛР-243 со стороны ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243). | с отключением |  | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
В-243 | РЕК | Реконструкция с заменой В-243, ЛР-243, ШР-243, УРЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.04.24 | 26.06.24 | 86 дн | 02.04.24 | 26.06.24 | 86 дн |  |  |  | Через ШОВ после окончания работ по расишновке ЛР-243 и ШР-243 | ВЗ
В-243 | РЕК | РЕК В-243 Реконструкция с заменой В-243, ЛР-243, ШР-243, УРЗА. С выводом ВЛ-243 для расшиновки ЛР-243 | с отключением |  | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн |  |  |  |  | ВЗ
В-241 | ВПр | ВПр В-241 для организации работ по расшиновке ШР-243. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн |  |  |  | Через ШОВ | 04:00
1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 110/10 кВ для организации работ по расшиновке ШР-243 для его замены. | с отключением |  | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
1СШ-220 | ТР | Расшиновка ШР-243 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00