## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2024 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Август 2024
[16 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена дефектных опор.Расширение просеки. | с отключением |  | 26.08.24 | 07.09.24 | 12 дн 10 ч | 19.08.24 | 31.08.24 | 12 дн 10 ч | 19.08.24 | 31.08.24 | 12 дн | Разрешить с 26.08.2024 по 07.09.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 06:00
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Замена грозозащитного тросса в пролётах оп. №10-45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт. | с отключением |  | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн 12 ч | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн 12 ч | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1Ш-500 ПС 500 кВ Заря. Заявка разбита на два периода: 1. с 01.08 до 14.08. 2. с 11.11 до 27.12 | 06:00
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Замена грозозащитного троса в пролётах оп. №10 - 45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт. | с отключением |  | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн 13 ч | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн 13 ч | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1Ш-500 ПС 500 кВ Заря. Заявка разбита на два периода: 1. с 01.08 до 14.08. 2. с 11.11 до 26.11 | 06:00
ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена гирлянд изоляторов в количестве 214 шт. Замена дефектных ж/б опор №594, 595, 596, 608, 610, 614, 615, 649, 650, 651. | с отключением |  | 04.08.24 | 15.08.24 | 11 дн 10 ч | 04.08.24 | 15.08.24 | 11 дн 10 ч | 04.08.24 | 15.08.24 | 11 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Светлая - Световская и разбиение на три периода: 1. с 20.02 по 27.02.24; 2. с 04.08 по 15.08.24; 3. с 01.10 по 06.10.24. | 12:00
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | КР | Замена гирлянд изоляторов опоры №148,185,187,190. Расширение просеки в пролётах опор №148-204. | с отключением |  | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн 10 ч | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн 10 ч | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн |  | 02:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | КР | Расшиновка, перевод на обводную опору | с отключением |  | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | ВЗ
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена опоры №34 и установка дополнительной опоры №34/1. | с отключением |  | 24.08.24 | 24.09.24 | 32 дн | 24.08.24 | 24.09.24 | 32 дн | 24.08.24 | 24.09.24 | 32 дн |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Испытания ТТ-202 | с отключением |  | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн |  | 01:00
1ТН-220 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | 03:00
ОТН-220 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
В-240 | ТР | Текущий ремонт ЛР-240, ОР-240. | с отключением |  | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | Разрешить с 26.08.2024 до 27.08.2024 в срок вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная II цепь с отпайками | 04:00
2Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-242, 2ШР-220-1АТ, Р-2ТН-220, 2ШР-241, 2ШР-220-2АТ, 2ШР-ОВ-220, 2ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 22.07.24 | 05.08.24 | 15 дн | 22.07.24 | 05.08.24 | 15 дн | 22.07.24 | 05.08.24 | 15 дн |  | 04:00
В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-220. | с отключением |  | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн |  | 04:00
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | 04:00
ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн |  | 04:00
1Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений, Р-1ТН-110. | с отключением |  | 05.08.24 | 22.08.24 | 18 дн | 05.08.24 | 22.08.24 | 18 дн | 05.08.24 | 22.08.24 | 18 дн |  | 04:00
ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 05.08.24 | 13.08.24 | 9 дн | 05.08.24 | 13.08.24 | 9 дн | 05.08.24 | 13.08.24 | 9 дн |  | 04:00
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | Текущий ремонт 1ШР-242. | без отключения |  | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
В-242 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-242. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | Через ОВ Подать заявку на 1Ш-220 | 04:00
В-З-18 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-18 . | с отключением |  | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | Без перевода на ОВ | 04:00
ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | ТР | Текущий ремонт ОР-С-24, 1ШР-С-24. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | 04:00
В-С-24 | ТР | Текущий ремонт ОР-С-24, 1ШР-С-24. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | 04:00
В-З-1 | ИСП | Испытания В-З-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
В-З-2 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн |  | 04:00
В-240 | РЕК | Реконструкция УРЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.24 | 19.09.24 | 32 дн | 19.08.24 | 19.09.24 | 32 дн | 19.08.24 | 19.09.24 | 32 дн | Через ОВ | ВЗ
В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | ТР | Текущий ремонт ЛР-240, ОР-240. | с отключением |  | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | Дополнительно подать заявку на ОШ-220 | 04:00
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн |  | 04:00
2Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений, Р-2ТН-110. | с отключением |  | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн |  | 04:00
2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн |  | 04:00
В-З-17 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
В-З-17 | ИСП | Испытания В-З-17 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
В-С-24 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-24. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | Через ОВ | 04:00
В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ | без отключения | с переводом на ОВ | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
1ТН-220 | ИСП | Испытания 1ТН-220. | с отключением |  | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
2ТН-220 | ИСП | Испытания 2ТН-220. | с отключением |  | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
В-110-1АТ | ИСП | Испытания В-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.08.24 | 18.08.24 | 12 дн | 07.08.24 | 18.08.24 | 12 дн |  |  |  | Через ОВ | 01:00
В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.08.24 | 18.08.24 | 12 дн | 07.08.24 | 18.08.24 | 12 дн | 07.08.24 | 18.08.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
ОВ-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) через ОВ-110 для организации работ по капитальному ремонту и испытаниям В-ПМ-1. | без отключения |  | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн |  |  |  |  | 10
В-ПМ-1 | КР | Капитальный ремонт В-ПМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн |  | 10
В-ПМ-1 | ИСП | Испытания В-ПМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена КС-257, ВЧЗ-257 на ПС 220 Строительная. | с отключением |  | 01.08.24 | 16.08.24 | 16 дн | 01.08.24 | 16.08.24 | 16 дн | 01.08.24 | 16.08.24 | 16 дн |  | 5
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена КС-240, ВЧЗ-240 на ПС 220 Строительная. | с отключением |  | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн |  | 5
Объект: ПС 220 кВ Татарская
ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ З-15, КС З-15. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | Перенос из-за ВЛ 110 кВ С-13 | 02:00
В З-15 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ З-15, КС З-15. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-4Т, 1ШР-ШСВ-110, 1ШР-Ч-4; ТО 1ТН-110. | с отключением |  | 12.08.24 | 18.08.24 | 7 дн | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн | Разрешить с 12.08.2024 по 18.04.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом КВЛ 110 кВ К-29 | 04:00
ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн | Разрешить 14.08.2024 из-за переноса сроков вывода в ремонт 1Ш-110 ПС 220 кВ Тулинская | 04:00
В-К-15 | КР | Капитальный ремонт В-К-15. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | Через ОВ | 14
В-К-15 | ИСП | Испытания В-К-15 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | Через ОВ | 01:00
1ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-110. | с отключением |  | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн |  | 04:00
ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для организации работ по текущему ремонту 1ШР-Ч-4. | без отключения |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | 04:00
В-Ч-4 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Ч-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | 04:00
4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-4Т. | с отключением |  | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-3. | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн |  | 04:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-3. | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн |  | 04:00
В-Ч-3 | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-3. | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР ОВ-220. | с отключением |  | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Разрешить с 29.08.2024 по 30.08.2024 для выполнения работ по ОР ОВ-220, работы по ОР 222 выполнены в июне 2024 | 04:00
ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР ОВ-220. | с отключением |  | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ТР | ТО ВЧ-тракт НВЧЗ ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | с отключением |  | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн |  |  |  | Разрешить с 19.08.2024 по 23.08.2024 совместно с работами ЗСПМЭС | 03:00
В-244 | ВПр | ТО ВЧ-тракт НВЧЗ ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | с отключением |  | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн |  |  |  | Разрешить с 19.08.2024 по 23.05.2024 из-за переноса сроков вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ВЗ
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ВЧЗ-241, КС-241 | с отключением |  | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | Разрешить с 26.08.2024 по 27.08.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 04:00
В-241 | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ВЧЗ-241, КС-241 | с отключением |  | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | Разрешить с 26.08.2024 по 27.08.2024 из-за переноса срока вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241) | 04:00
В-244 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя В-244, разъединителей ШР-В-244, ЛР-В-244. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.08.24 | 21.10.24 | 82 дн | 01.08.24 | 21.10.24 | 82 дн |  |  |  | Начало работ с 04.07.24 | ВЗ
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ВЧЗ-242, КС-242 | с отключением |  | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Перенос из-за ВЛ 220 кВ 241 | 04:00
В-241 | ВПр | ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Через ШОВ-220 | 03:00
В-241 | КР | Капитальный ремонт В-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | Через ШОВ-220 На случай срыва работ по замене В-241. | 15
В-241 | ИСП | Испытания В-241 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | Через ШОВ-220 | 01:00
В-242 | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ВЧЗ-242, КС-242. | с отключением |  | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ТО УРЗА В-242. | без отключения | не в транзите | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 03:00
В-242 | ВПр | ТО УРЗА | с отключением |  | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | ВЗ
В-242 | ИСП | Испытания В-242. | с отключением |  | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  |  |  |  | 01:00
ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | КР | испытания КС-З-6 ф. "С" | с отключением |  | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн |  | 01:00
В-З-6 | ТР | Текущий ремонт В-З-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00