## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июль 2024 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Июль 2024
[16 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена дефектных опор.Замена гирлянд изоляторов.Расширение просеки. | с отключением |  | 10.07.24 | 29.07.24 | 20 дн | 08.07.24 | 27.07.24 | 20 дн | 08.07.24 | 27.07.24 | 20 дн | Разрешить с 10.07.2024 по 29.07.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская и схемой РУ-220 кВ ПС 220 кВ Чулымская в связи с реконструкцией ячейки ВЛ 220 кВ 244. | 08:00
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена гасителей вибрации в пролётах опор 1 - 22. | с отключением |  | 01.07.24 | 12.07.24 | 11 дн 14 ч | 01.07.24 | 12.07.24 | 11 дн 14 ч |  |  |  |  | 01:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | Замена гасителей вибрации. | с отключением |  | 15.07.24 | 26.07.24 | 11 дн 14 ч | 15.07.24 | 26.07.24 | 11 дн 14 ч |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  | 03:00
В-Б-2 | РЕК | Замена выключателя В-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 10.08.24 | 41 дн | 01.07.24 | 10.08.24 | 41 дн |  |  |  | Через ОВ | ВЗ
В-Б-6 | КР | Капитальный ремонт В-Б-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
В-Б-6 | ИСП | Испытания В-Б-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
1ОШ-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 1ОТН-110 | с отключением |  | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  | 03:00
1ОТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  | 03:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-1. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 04:00
2ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
В-Б-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-1. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 04:00
2ОШ-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 2ОТН-110 | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
2ОТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
1Ш-110 | БВР | БВР для текущего ремонта Р-1СВ-110. | с отключением |  | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн |  | 04:00
3ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн |  | 03:00
1СВ-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1СВ-110. | с отключением |  | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн |  | 04:00
2Ш-110 | БВР | БВР для текущего ремонта Р-2СВ-110. | с отключением |  | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн |  | 04:00
2СВ-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2СВ-110. | с отключением |  | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн |  | 04:00
4ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
2АТ-63 | ИСП | Комплексное обследование 2АТ-63. | с отключением |  | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  |  |  | Разрешить до 03.07.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтами 2АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская и ЗРР ВЛ 220 кВ 242 на время расшиновки ЛР-244 ПС 220 кВ Чулымская. | 02:00
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ОР-241, 1ШР-241. | с отключением |  | 10.07.24 | 12.07.24 | 3 дн | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Разрешить с 10.07.2024 по 12.07.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская и схемой РУ-220 кВ ПС 220 кВ Чулымская в связи с реконструкцией ячейки ВЛ 220 кВ 244. | 04:00
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Испытания КС-241 ф. "А" | с отключением |  | 10.07.24 | 29.07.24 | 20 дн | 08.07.24 | 27.07.24 | 20 дн | 08.07.24 | 27.07.24 | 20 дн | Разрешить с 10.07.2024 по 29.07.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская и схемой РУ-220 кВ ПС 220 кВ Чулымская в связи с реконструкцией ячейки ВЛ 220 кВ 244. | 01:00
В-241 | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ОР-241, 1ШР-241. | с отключением |  | 10.07.24 | 12.07.24 | 3 дн | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Разрешить с 10.07.2024 по 12.07.2024 в связи с переносом сроков вывода в ремонт ВЛ 220 кВ 241 | 04:00
В-241 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 10.07.24 | 14.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  |  |  | Разрешить с 10.07.2024 по 12.07.2024 в связи с переносом сроков вывода в ремонт ВЛ 220 кВ 241 | 03:00
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Испытания КС-257 ф. "А" | с отключением |  | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн |  |  |  |  | 01:00
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Расшиновка ОР-257 для его последующей замены. | с отключением |  | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) с расшинованным ОР-257 на период его реконструкции. | без отключения |  | 01.07.24 | 31.07.24 | 31 дн | 01.07.24 | 31.07.24 | 31 дн |  |  |  |  | ВЗ
ОВ-110 | РЕК | Реконструкция РЗА ОВ-110. | с отключением |  | 01.07.24 | 31.07.24 | 31 дн | 01.07.24 | 31.07.24 | 31 дн |  |  |  |  | ВЗ
ОШ-220кВ | КР | Расшиновка ОР-257 для его последующей замены. | с отключением |  | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
1Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 05.07.24 | 19.07.24 | 15 дн | 05.07.24 | 19.07.24 | 15 дн | 24.06.24 | 19.07.24 | 26 дн |  | 04:00
1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-220. | с отключением |  | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн |  | 04:00
ОШ-220кВ | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 24.06.24 | 15.07.24 | 22 дн |  | 04:00
ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ОВ-220, ОР-ОВ-220. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В-242 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-242 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн |  |  |  | Через ОВ | 04:00
ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн |  | 04:00
В-220-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
В-242 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-242. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
2Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-242, 2ШР-220-1АТ, Р-2ТН-220, 2ШР-241, 2ШР-220-2АТ, 2ШР-ОВ-220, 2ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 22.07.24 | 05.08.24 | 15 дн | 22.07.24 | 05.08.24 | 15 дн | 22.07.24 | 05.08.24 | 15 дн |  | 04:00
В-220-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-220. | с отключением |  | 26.07.24 | 26.07.24 | 1 дн | 26.07.24 | 26.07.24 | 1 дн | 26.07.24 | 26.07.24 | 1 дн |  | 04:00
В-241 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Ошиновка нового ОР-257 после замены. | с отключением |  | 30.07.24 | 31.07.24 | 2 дн | 30.07.24 | 31.07.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
ОШ-220кВ | КР | Ошиновка нового ОР-257 после замены. | с отключением |  | 30.07.24 | 31.07.24 | 2 дн | 30.07.24 | 31.07.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
В-240 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-240 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн |  | 04:00
2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 01.07.24 | 23.07.24 | 23 дн | 01.07.24 | 23.07.24 | 23 дн | 01.07.24 | 23.07.24 | 23 дн |  | 04:00
2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 02.07.24 | 02.07.24 | 1 дн | 02.07.24 | 02.07.24 | 1 дн | 02.07.24 | 02.07.24 | 1 дн |  | 04:00
ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн |  | 04:00
В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
В-С-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
В-С-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
ОВ-110 | ЗРР | Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская II цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-2) через ОВ-110 для текущего ремонта 2ШР-ПМ-2 на ПС 110 кВ Правобережная | с отключением |  | 12.07.24 | 13.07.24 | 2 дн | 12.07.24 | 13.07.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
В-ПМ-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ПМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 13.07.24 | 2 дн | 12.07.24 | 13.07.24 | 2 дн | 12.07.24 | 13.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В-ПМ-2 | ИСП | Испытания В-ПМ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн |  | 01:00
В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
ОВ-110 | ЗРР | Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) через ОВ-110 для текущего ремонта 2ШР-ПМ-1 на ПС 110 кВ Правобережная | с отключением |  | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
В-ПМ-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ПМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В-С-5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.07.24 | 20.07.24 | 2 дн | 19.07.24 | 20.07.24 | 2 дн | 19.07.24 | 20.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
В-С-6 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
1Т-40 | РЕК | Реконструкция с заменой 1Т-40. | с отключением |  | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн |  | ВЗ
1СШ-220 | ВПр | ВПр 1СШ-220 для замены 1Т-40. | с отключением |  | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ З-26, КС З-26. | с отключением |  | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | Разрешить с 15.07.2024 по 16.07.2024 из-за угрозы нарушения энергоснабжения потребителей ПС 110 кВ Савкинская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ З-24. | 02:00
В З-26 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ З-26, КС З-26. | с отключением |  | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | Разрешить с 15.07.2024 по 16.07.2024 | 02:00
СШ-246 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ 246, КС 246. | с отключением |  | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ 246, КС 246. | с отключением |  | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | Разрешить с 18.07.2024 по 19.07.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 02:00
В З-15 | ВПр | Проведение ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  |  |  | Через ОВ | 03:00
ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (З-14) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ З-14, КС З-14. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн |  | 02:00
В З-14 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ З-14, КС З-14. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн |  | 02:00
В З-16 | ВПр | Проведение ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  |  |  | Через ОВ | 03:00
2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ВШС-110, 2ШР-110-2АТ, 2ШР ТУ-1, 2ШР З-26, 2ШР З-25. | с отключением |  | 15.07.24 | 22.07.24 | 8 дн | 15.07.24 | 22.07.24 | 8 дн | 15.07.24 | 22.07.24 | 8 дн |  | 04:00
ВШС-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ВШС-110. | с отключением |  | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн |  | 04:00
В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ТУ-1. | с отключением |  | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В ТУ-1 | ТР | Текущий ремонт ОР-ТУ-1, 2ШР ТУ-1. | с отключением |  | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | ТР | Текущий ремонт ОР-ТУ-1, 2ШР ТУ-1. | с отключением |  | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В З-26 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-26. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
В З-25 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-25. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.24 | 22.07.24 | 1 дн | 22.07.24 | 22.07.24 | 1 дн | 22.07.24 | 22.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
В З-16 | ИСП | Испытания В-З-16 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.07.24 | 24.07.24 | 2 дн | 23.07.24 | 24.07.24 | 2 дн | 23.07.24 | 24.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
ВО-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) через ВО-110 для капитального ремонта В ТУ-1. | без отключения |  | 25.07.24 | 07.08.24 | 14 дн | 25.07.24 | 07.08.24 | 14 дн |  |  |  |  | 14
В ТУ-1 | КР | Капитальный ремонт В ТУ-1 по количеству отключений токов КЗ. | с отключением | с переводом на ОВ | 25.07.24 | 07.08.24 | 14 дн | 25.07.24 | 07.08.24 | 14 дн |  |  |  |  | 14
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1В-257 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
1СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по реконструкции защит в рамках проекта"Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ с выполнением сопутствующего объема работ (1В-257.2В-257) | без отключения | не в транзите | 01.07.24 | 30.07.24 | 30 дн | 01.07.24 | 30.07.24 | 30 дн |  |  |  |  | ВЗ
В-К-18 | КР | Капитальный ремонт В-К-18. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | Через ОВ | 10
В-К-18 | ИСП | Испытания В-К-18 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | Через ОВ | 01:00
2В-257 | ВПр | Реконструкция защит в рамках проекта"Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ с выполнением сопутствующего объема работ (1В-257.2В-257) | с отключением |  | 01.07.24 | 30.07.24 | 30 дн | 01.07.24 | 30.07.24 | 30 дн |  |  |  |  | ВЗ
4Т-31,5 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
В-110-4Т | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-3Т, 2ШР-110-4Т, 2ШР-ШСВ-110, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-Ч-4. | с отключением |  | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн |  | 04:00
2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110. | с отключением |  | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн |  | 02:00
3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-3Т. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн |  | 04:00
4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-4Т. | с отключением |  | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР | Расшиновка ЛР-2В-256 со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256). | с отключением |  | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
2В-256 | РЕК | Замена ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | 16.07.24 | 15.08.24 | 31 дн | 16.07.24 | 15.08.24 | 31 дн | 16.07.24 | 15.08.24 | 31 дн |  | ВЗ
2СШ-220 | ТР | Расшиновка ШР-2В-256 со стороны 2СШ-220. | с отключением |  | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн |  | 04:00
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн |  | 04:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110, ОР-Ч-4. | с отключением |  | 18.07.24 | 23.07.24 | 6 дн | 18.07.24 | 23.07.24 | 6 дн | 18.07.24 | 23.07.24 | 6 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-4, ОР-Ч-4. | с отключением |  | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В-Ч-4 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-4, ОР-Ч-4. | с отключением |  | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В-К-15 | КР | Капитальный ремонт В-К-15. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | Через ОВ | 14
В-К-15 | ИСП | Испытания В-К-15 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | Через ОВ | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
В З-53 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
В З-53 | ИСП | Испытания В-110 З-53, ТТ-110 З-53. | с отключением | с переводом на ОВ | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
В З-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Расшиновка ЛР-244 со стороны ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская для его замены. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 00:00 04.07.2024 по 24:00 05.07.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243) согласно ГГР | 04:00
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) на период расшиновки ШР-244. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 00:00 04.07.2024 по 24:00 05.07.2024 в связи с переносом срока вывода в ремонт В-244 ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
В-244 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя В-244, разъединителей ШР-В-244, ЛР-В-244. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.24 | 21.10.24 | 110 дн | 01.07.24 | 18.10.24 | 110 дн |  |  |  | Разрешить с 00:00 04.07.2024 по 24:00 21.10.2024 в связи с переносом срока вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ВЗ
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по схеме 110/6 кВ на период расшиновки ШР-244. | без отключения | не в транзите | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 00:00 04.07.2024 по 24:00 05.07.2024 в связи с переносом срока вывода в ремонт В-244 ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
2СШ-220 | КР | Расшиновка ШР-244 со стороны 2СШ-220 для его последующей замены. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 00:00 04.07.2024 по 24:00 05.07.2024 в связи с переносом срока вывода в ремонт В-244 ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская – Серебрянка) | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-21, ЛР З-21, ОР-З-21. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | Разрешить с 11.07.2024 по 12.07.2024 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ З-27. | 04:00
В-З-21 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-21, ЛР З-21, ОР-З-21. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | Разрешить с 11.07.2024 по 12.07.2024 из-за переноса сроков вывода в ремонт ВЛ 110 кВ З-21 Чулымская - Серебрянка | 04:00
В-З-21 | ИСП | Испытания В-З-21 | с отключением |  | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн | Разрешить с 11.07.2024 по 12.07.2024 из-за переноса сроков вывода в ремонт ВЛ 110 кВ З-21 Чулымская - Серебрянка | 01:00
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ-243, КС-243. | с отключением |  | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн |  | 02:00
В-243 | БВР | Текущий ремонт ВЧЗ-243, КС-243. | с отключением |  | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн |  |  |  |  | 04:00
В-З-6 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
В-З-6 | ИСП | Испытания В-З-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2СШ-110, 2ШР присоединений. | с отключением |  | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн |  | 04:00
В-З-5 | ИСП | Испытания В-З-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
В-З-5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110 | с отключением |  | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн |  | 01:00
2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В-З-4 | ИСП | Испытания В-З-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, 2ШР-110-2АТ. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 04:00
2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, 2ШР-110-2АТ. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 04:00
В-110-1АТ | ИСП | Испытания В-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-220. | с отключением |  | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 28.07.24 | 28.07.24 | 1 дн |  | 04:00
1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-220. | с отключением |  | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн |  | 02:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОШ-110, ОР-З-21, ОР-110-2АТ. | с отключением |  | 04.07.24 | 09.07.24 | 6 дн | 04.07.24 | 09.07.24 | 6 дн | 04.07.24 | 09.07.24 | 6 дн |  | 04:00
В-З-3 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
ОВ-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Южная – Мирная Iцепь (ЮМ-1) через ОВ-110 для испытаний В-ЮМ-1. | без отключения |  | 25.07.24 | 27.07.24 | 3 дн | 25.07.24 | 27.07.24 | 3 дн |  |  |  |  | 01:00
В-ЮМ-1 | ИСП | Испытания В-ЮМ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн |  | 01:00