## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2024 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Июнь 2024
[16 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов, гасителей вибрации. Установка разрядных рогов. Оп.№ 414-423,425-440,442,443,445-463 | с отключением |  | 16.05.24 | 02.06.24 | 17 дн 10 ч | 16.05.24 | 02.06.24 | 17 дн 10 ч | 16.05.24 | 02.06.24 | 17 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-2, ОР-Б-2. | с отключением |  | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-Б-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-2, ОР-Б-2. | с отключением |  | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн |  | 04:00
ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-Б-2, ОР-254. | с отключением |  | 12.06.24 | 20.06.24 | 9 дн | 12.06.24 | 20.06.24 | 9 дн | 12.06.24 | 20.06.24 | 9 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27, ВЧЗ-К-27, КС-К-27. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-К-27 | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-27. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
2ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 17.06.24 | 24.06.24 | 8 дн | 17.06.24 | 24.06.24 | 8 дн | 17.06.24 | 24.06.24 | 8 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-28, ОР-К-28, ВЧЗ-К-28, КС-К-28. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | ТР | Текущий ремонт ЛР-254, ОР-254. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-254 | ТР | Текущий ремонт ЛР-254, ОР-254. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-К-28 | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-28. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
2АТ-200 | ТР | Текущий темонт 2АТ-200, 2ЛРТ. | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн |  | 04:00
В-К-33 | ИСП | Испытания В-К-33 | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | Через 1ОВ-110 | 01:00
В-К-33 | ТР | Текущий ремонт В-К-33. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | Через 1ОВ-110 | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, 1ЛРТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-110-1АТ. | с отключением |  | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
1АТ-63 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-63 | с отключением |  | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 02:00
1АТ-63 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 1АТ-63 | с отключением |  | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 02:00
2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, 2ЛРТ, ОПН-220-2АТ, ОПН-110-2АТ. | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
1Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 05.07.24 | 19.07.24 | 15 дн | 05.07.24 | 19.07.24 | 15 дн | 24.06.24 | 19.07.24 | 26 дн |  | 04:00
ОШ-220кВ | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 08.07.24 | 15.07.24 | 8 дн | 08.07.24 | 15.07.24 | 8 дн | 24.06.24 | 15.07.24 | 22 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
В 220 Новосибирская ТЭЦ-3 | РЕК | Реконструкция с заменой ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220 и устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
СВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1ТН-220 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителя Р-1ТН-220 и устройств РЗА. | с отключением |  | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 по схеме 110/10 кВ на период реконструкции с заменой разъединителей ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220 и УРЗА. | без отключения |  | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220 и устройств РЗА. | с отключением |  | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн |  | 04:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн |  | 04:00
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная III цепь с отпайками | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-5, ОР-С-5, 1ШР-С-5. | с отключением |  | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 04:00
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная III цепь с отпайками | КР | Испытания КС-С-5 ф. "А" | с отключением |  | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 01:00
В-С-5 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-5, ОР-С-5, 1ШР-С-5. | с отключением |  | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 04:00
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками | КР | Испытания КС-С-6 ф. "С" | с отключением |  | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 01:00
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-6. | с отключением |  | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-С-6 | ИСП | Испытания В-С-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 01:00
В-С-6 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-6. | с отключением |  | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 04:00
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110, 1ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная II цепь с отпайками (С-2) | КР | Испытания КС-С-2 ф. "А" | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 01:00
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная II цепь с отпайками (С-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-С-2. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-С-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-С-2. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская с отпайкой II цепь на ПС Вокзальная (ПМ-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-ПМ-2. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-ПМ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-ПМ-2. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн |  | 04:00
ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (С-1) | КР | Испытания КС-С-1 ф. "С" | с отключением |  | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн |  | 01:00
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (С-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-1. | с отключением |  | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-С-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-1. | с отключением |  | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-1. | с отключением |  | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн |  | 04:00
В-ПМ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-1. | с отключением |  | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | ТР | Ошиновка ЛР-238, Р-1ТН-220 со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | с отключением |  | 27.06.24 | 29.06.24 | 3 дн | 27.06.24 | 29.06.24 | 3 дн |  |  |  |  | 04:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | ВКЛ | Ввод в работу ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) с вновь установленным оборудованием на ПС 220 кВ Правобережная для его комплексного опробования | без отключения |  | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн |  |  |  |  | ВЗ
СВ-220 | ВКЛ | Ввод в работу СВ-220 с вновь установленным оборудованием для его комплексного опробования. | без отключения |  | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | ВКЛ | Ввод в работу 1АТ-125 с вновь установленным оборудованием для его комплексного опробования. | без отключения |  | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн |  |  |  |  | ВЗ
1СШ-220 | ВКЛ | Ввод в работу 1СШ-220 кВ с вновь установленным оборудованием для его комплексного опробования. | без отключения |  | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн | 29.06.24 | 29.06.24 | 1 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Строительная
1Т-40 | РЕК | Реконструкция с заменой 1Т-40. | с отключением |  | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн |  | ВЗ
1СШ-220 | ВПр | ВПр 1СШ-220 для замены 1Т-40. | с отключением |  | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40, ОПН-110-1Т, НР-110-1Т. | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
В-110-1Т-40 | ТР | Текущий ремонт В-110-1Т-40. | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
В-110-1Т-40 | ИСП | Испытания В-110-1Т | с отключением |  | 04.06.24 | 05.06.24 | 2 дн | 04.06.24 | 05.06.24 | 2 дн | 04.06.24 | 05.06.24 | 2 дн |  | 01:00
Т-2 | ИСП | Испытания Т-2 | с отключением |  | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн |  | 02:00
Т-2 | ТР | Текущий ремонт Т-2, НР-110-Т-2. | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 04:00
В 110 Т-2 | ВПр | ВПр В 110 Т-2 для организации текущего ремонта Т-2, НР-110-Т-2. | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1В-257 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
1СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн | 15.04.24 | 30.07.24 | 107 дн |  |  |  |  | ВЗ
В-К-16 | ТР | Текущий ремонт В-К-16. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Через ОВ-110 | 04:00
В-110-2Т | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 03:00
2Т-63 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 03:00
ОВ-110 | ТР | Техническое обслуживание ОВ-110. | с отключением |  | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн |  | 02:00
1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-110-1АТ, ОПН-10-1АТ. | с отключением |  | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн |  | 04:00
3Т-31,5 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн |  | 03:00
В-110-3Т | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн |  | 03:00
2Т-63 | ТР | Текущий ремонт 2Т-63, ОПН-110-2Т, ОПН-10-2Т. | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | ТР | Текущий ремонт ОР 222. | с отключением |  | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | Разрешить с 06.07.24 до 07.06.24, в соответствии с ГГР, из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская. После ввода в работу В-220 2АТ ПС 220 кВ Урожай | 04:00
ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР 222. | с отключением |  | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 06.07.24 до 07.06.24, в соответствии с ГГР, из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская. После ввода в работу В-220 2АТ ПС 220 кВ Урожай | 04:00
ОШ-220 | ЗРР | ЗРР ОШ-220 с отсоединенным разъединителем ОР 291 на период его реконструкции. | без отключения |  | 30.05.24 | 30.06.24 | 32 дн | 30.05.24 | 30.06.24 | 32 дн |  |  |  |  | ВЗ
В 220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР 220. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | Через ОВ-220 | 04:00
В 220 | ИСП | Испытания ТТ-220 220 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | Через ОВ-220 | 01:00
2Ш-220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР 220, 2ШР-220 2АТ. | с отключением |  | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн |  | 04:00
В-220 2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-220 2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | Через ОВ-220 | 04:00
В 221 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Через ОВ-220 | 03:00
В 221 | ИСП | Испытания ТТ-220 221 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.06.24 | 12.06.24 | 2 дн | 11.06.24 | 12.06.24 | 2 дн | 11.06.24 | 12.06.24 | 2 дн | Через ОВ-220 | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-243 | РЕК | Реконструкция с заменой В-243, ЛР-243, ШР-243, УРЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.04.24 | 28.06.24 | 88 дн | 02.04.24 | 26.06.24 | 86 дн |  |  |  | Через ШОВ после окончания работ по расишновке ЛР-243 и ШР-243 | ВЗ
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ТР | Ошиновка ЛР-243 со стороны ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243). | с отключением |  | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 22.06.24 | 23.06.24 | 2 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2АТ БТЭЦ. Работы начать после завершения работ по ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248) | 04:00
В-243 | ТР | Ошиновка ЛР-243 со стороны ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243). | с отключением |  | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 22.06.24 | 23.06.24 | 2 дн |  |  |  | Работы начать после завершения работ по ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248) | 04:00
В-241 | ВПр | ВПр В-241 для организации работ по ошиновке ШР-243. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 22.06.24 | 23.06.24 | 2 дн |  |  |  | Через ШОВ Работы начать после завершения работ по ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248) | 04:00
1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 по схеме 110/10 кВ для организации работ по ошиновке ШР-243 после замены. | без отключения | не в транзите | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 22.06.24 | 23.06.24 | 2 дн |  |  |  | Работы начать после завершения работ по ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248) | 04:00
1СШ-220 | ТР | Ошиновка ШР-243 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 22.06.24 | 23.06.24 | 2 дн |  |  |  | Работы начать после завершения работ по ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248) | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
ОВ-110 | РЕК | Замена УРЗА ОВ-110 | с отключением |  | 01.06.24 | 30.06.24 | 30 дн | 01.06.24 | 30.06.24 | 30 дн |  |  |  |  | ВЗ
ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ремонта и испытаний 1АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
1АТ-125 | ИСП | Испытания 1АТ-125 | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 02:00
1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-110-1АТ. | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110 | с отключением |  | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн |  | 01:00
1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110 | с отключением |  | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн |  | 01:00