## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2024 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Май 2024
[16 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Плотинная – Светлая (ВЛ ПС-212) | КР | Замена гасителей вибрации оп.№801/1-801/10 | с отключением | под наведенным напряжением | 27.04.24 | 03.05.24 | 6 дн 11 ч | 27.04.24 | 03.05.24 | 6 дн 11 ч | 27.04.24 | 03.05.24 | 6 дн |  | 01:00
ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов, гасителей вибрации. Установка разрядных рогов. Оп.№ 414-423,425-440,442,443,445-463 | с отключением |  | 16.05.24 | 02.06.24 | 17 дн 10 ч | 16.05.24 | 02.06.24 | 17 дн 10 ч | 16.05.24 | 02.06.24 | 17 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
В-110-3АТ | ИСП | Испытания В-110-3АТ | с отключением |  | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн |  | 02:00
3АТ-200 | ТР | Текущий темонт 3АТ-200, 3ЛРТ. | с отключением |  | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн |  | 04:00
ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОВ-220. | с отключением |  | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн |  | 04:00
В-Б-1 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя В-Б-1 на элегазовый. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.05.24 | 10.08.24 | 83 дн | 20.05.24 | 10.08.24 | 83 дн |  |  |  | Через ОВ-220 | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Дружная
В-З-1 | ТР | Текущий ремонт В-З-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Через ОВ-110 | 04:00
ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт ШСВ-110. | с отключением |  | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн |  | 04:00
В-С-24 | ТР | Текущий ремонт В-С-24. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Через ОВ-110 | 04:00
В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт В-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | Через ОВ-110 | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
В 220 Новосибирская ТЭЦ-3 | РЕК | Реконструкция с заменой ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220 и устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
СВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1ТН-220 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителя Р-1ТН-220 и устройств РЗА. | с отключением |  | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 по схеме 110/10 кВ на период реконструкции с заменой разъединителей ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220 и УРЗА. | без отключения |  | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой ШР-220-1АТ, ШР-238, ЛР-238, 1СР-220, Р-1ТН-220 и устройств РЗА. | с отключением |  | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн | 01.05.24 | 29.06.24 | 60 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ТО ОПН-110-1АТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-10-1АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-1АТ, В-110-1АТ. | с отключением |  | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн |  | 04:00
1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн |  | 04:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, ОПН-220-1АТ. | с отключением |  | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн |  | 04:00
Т-2 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 03:00
В 110 Т-2 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1В-257 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 22.04.24 | 30.07.24 | 100 дн | 22.04.24 | 30.07.24 | 100 дн |  |  |  |  | ВЗ
1СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 22.04.24 | 30.07.24 | 100 дн | 22.04.24 | 30.07.24 | 100 дн |  |  |  |  | ВЗ
1АТ-125 | РЕК | Реконструкция с заменой ТР-220-1АТ, ШР-1В-257, АУВ 1В-257, НВЧЗ, КСЗ ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257). | с отключением |  | 22.04.24 | 30.07.24 | 100 дн | 22.04.24 | 30.07.24 | 100 дн |  |  |  |  | ВЗ
В-Ч-2 | ИСП | Испытания В-Ч-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | Через ОВ-110 | 01:00
В-Ч-2 | КР | Капитальный ремонт В-Ч-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | Через ОВ-110 | 12
1В-256 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
В-110-1АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
1В-257 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
1АТ-125 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 3Т-31,5. | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 04:00
4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 4Т-31,5. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
ОВ-220 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн |  | 03:00
В-110 1АТ | ТР | Текущий ремонт В-110 1АТ. | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 04:00
1АТ-63 | ИСП | Испытания 1АТ-63, ТТ В-220-2-АТ, ТТ В-110-2АТ | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 02:00
1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, ОПН-110 1АТ, ОПН-220 1АТ. | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 04:00
В-110 2АТ | ТР | Текущий ремонт В-110 2АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
В 220 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Через ОВ-220 | 03:00
2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, ОПН-110 2АТ, ОПН-220 2АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
2АТ-63 | ИСП | Испытания 2АТ-63 | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 02:00
В-110 2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн |  | 01:00
ОШ-220 | ТР | Отсоединение шлейфов от ОШ-220 со стороны ОР 291 для его дальнейшей замены. | с отключением |  | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
ОШ-220 | ЗРР | ЗРР ОШ-220 с отсоединенным разъединителем ОР 291 на период его реконструкции. | без отключения |  | 30.05.24 | 30.06.24 | 32 дн | 30.05.24 | 30.06.24 | 32 дн |  |  |  |  | ВЗ
ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая I цепь (291) | ТР | Отсоединение шлейфов со стороны разъединителя ОР 291 с его последующей реконструкцией. | с отключением |  | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-243 | РЕК | Реконструкция с заменой В-243, ЛР-243, ШР-243, УРЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.04.24 | 28.06.24 | 60 дн | 30.04.24 | 28.06.24 | 60 дн |  |  |  | Через ШОВ | ВЗ
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ-244 (ф.А,В,С), КС-244 (ф.А). | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн |  | 04:00
ВЛ 110 кВ Дупленская – Чулымская с отпайками (З-3) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-3, ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн |  | 04:00
В-З-3 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-3, ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-3, ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-110. | с отключением |  | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн |  | 02:00
2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-110. | с отключением |  | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн |  | 02:00
В-110-2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ | с отключением |  | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн |  | 01:00
В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-2АТ с заменой вводов. | с отключением |  | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн |  | 10
2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ЛРТ. | с отключением |  | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн |  | 04:00
В-З-3 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-3, ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн |  | 04:00
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ремонта и испытаний 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ, ОПН-220-2АТ, ОПН-110-2АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125 | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 02:00