## План ремонтов
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Октябрь 2024
[16 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов в пролёте опор №4-8, 10-32,34-103,105-155,308-342,344-351. | с отключением |  | 02:00 | 01.10.24 | 26.10.24 | 26 дн | 01.10.24 | 26.10.24 | 26 дн | 01.10.24 | 26.10.24 | 26 дн
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Замена гирлянд изоляторов. Расширение просеки. | с отключением |  | 02:00 | 01.10.24 | 11.10.24 | 10 дн 10 ч | 01.10.24 | 11.10.24 | 10 дн 10 ч | 01.10.24 | 11.10.24 | 10 дн
ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов на оп.№ 414-423,425-440,442,443,445-463. Замена гасителей вибрации, установка разрядных рогов на грозотросс в проётах опор № 414-546. | с отключением | под наведенным напряжением | 06:00 | 01.10.24 | 06.10.24 | 5 дн 11 ч | 01.10.24 | 06.10.24 | 5 дн 11 ч | 01.10.24 | 06.10.24 | 5 дн
ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена дефектной опоры №509. | с отключением |  | ВЗ | 05.10.24 | 06.10.24 | 1 дн 17 ч | 05.10.24 | 06.10.24 | 1 дн 17 ч
ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена дефектной опоры №509. | с отключением |  | ВЗ | 05.10.24 | 06.10.24 | 1 дн 19 ч | 05.10.24 | 06.10.24 | 1 дн 19 ч
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная (237) | КР | Замена грозотроса в пролёте оп. №55-56. | с отключением |  | 08:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 13 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 13 ч | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн | Перенос из-за недостаточности генерации на НТЭЦ-4
ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | КР | Замена грозотросса в пролёте оп. №94-102 | с отключением |  | 08:00 | 20.10.24 | 31.10.24 | 11 дн 13 ч | 20.10.24 | 31.10.24 | 11 дн 13 ч | 20.10.24 | 31.10.24 | 11 дн
ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов оп.№ 465-476,478-480,482-515,517-546. | с отключением | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.10.24 | 07.11.24 | 17 дн 11 ч | 21.10.24 | 07.11.24 | 17 дн 11 ч | 21.10.24 | 07.11.24 | 17 дн
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Замена гасителей вибрации на проводах опоры №№49,132,181,206,334,355,356,366,373,591,603,609,611,613,622,626,655,656,657,660,670,672. Расширение просеки. | с отключением |  | 01:00 | 28.10.24 | 14.11.24 | 17 дн 10 ч | 28.10.24 | 14.11.24 | 17 дн 10 ч | 28.10.24 | 14.11.24 | 17 дн | перено из-за совмещения с ВЛ 220 кВ 245
Объект: ПС 220 кВ Восточная
В-Б-1 | РЕК | Реконструкция с заменой В-Б-1. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 16.09.24 | 27.12.24 | 103 дн | 16.09.24 | 27.12.24 | 103 дн |  |  |  | Через ОВ
ВЛ 110 кВ Восточная – Инская I цепь с отпайками (К-11) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-11 (ф.А), КС-К-11 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
В-Б-1 | КР | Капитальный ремонт В-Б-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 4 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Через ОВ
В-Б-1 | ИСП | Испытания В-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Через ОВ
В-К-11 | ИСП | Испытания В-К-11 | с отключением |  | 01:00 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | ВЛ 110 кВ К -11 по отдельной заявке
В-К-11 | БВР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-11 (ф.А), КС-К-11 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
В-К-24 | ВПр | ВПр для проведения ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 3 дн 14 ч | 01.10.24 | 04.10.24 | 3 дн 14 ч |  |  |  | Через ОВ
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-0-ТСН (ф.А), КС-0-ТСН (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
В-0-ТСН | БВР | Техническое обслуживание ВЧЗ-0-ТСН (ф.А), КС-0-ТСН (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №6 (Б-6) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Б-6 (ф.А,С), КС-Б-6 (ф.А,С) | с отключением |  | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | Перенос. Совместно с реомнтом Блока 6 Новосибирской ТЭЦ-5
В-Б-6 | БВР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Б-6 (ф.А,С), КС-Б-6 (ф.А,С) | с отключением |  | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-24 (ф.А), КС-К-24 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
В-К-24 | БВР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-24 (ф.А), КС-К-24 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-23 (ф.А), КС-К-23 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | КР | Испытания КС-К-23 ф. "А" | с отключением |  | 01:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
В-К-23 | БВР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-23 (ф.А), КС-К-23 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
В-В-2 | БВР | Техническое обслуживание ВЧЗ-В-2 (ф.А). | с отключением |  | 02:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-В-2 (ф.А). | с отключением |  | 02:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | КР | ВВИ испытания КС-252 ф. "А" | с отключением |  | 01:00 | 28.10.24 | 29.10.24 | 2 дн | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный I цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-7) | ТР | Техническое обслуживание КС-К-7 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный I цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-7) | КР | Испытания КС-К-7 ф. "А" | с отключением |  | 01:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
В-К-7 | БВР | Техническое обслуживание КС-К-7 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8) | КР | Испытания КС-К-8 ф. "А" | с отключением |  | 01:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8) | ТР | Техническое обслуживание КС-К-8 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
В-К-8 | БВР | Техническое обслуживание КС-К-8 (ф.А) | с отключением |  | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Дружная
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена оборудования ВЧ-связи на ПС 220 кВ Дружная, ПС 220 кВ Строительная, ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | ВЗ | 06.10.24 | 20.10.24 | 15 дн | 01.10.24 | 15.10.24 | 15 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная с отпайкой на ПС Родники
В-257 | БВР | Замена оборудования ВЧ-связи на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | ВЗ | 06.10.24 | 20.10.24 | 15 дн | 01.10.24 | 15.10.24 | 15 дн
ОШ-220кВ | БВР | Замена оборудования ВЧ-связи ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками, ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 04:00 | 06.10.24 | 30.10.24 | 25 дн | 01.10.24 | 25.10.24 | 25 дн
В-З-18 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн |  |  |  | Через ОВ
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена оборудования ВЧ-связи на ПС 220 кВ Дружная, ПС 220 кВ Строительная | с отключением |  | ВЗ | 21.10.24 | 30.10.24 | 10 дн | 16.10.24 | 25.10.24 | 10 дн
В-240 | БВР | Замена оборудования ВЧ-связи на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | ВЗ | 21.10.24 | 30.10.24 | 10 дн | 16.10.24 | 25.10.24 | 10 дн
В-С-24 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн |  |  |  | Через ОВ
ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР-110-1АТ | с отключением |  | 04:00 | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн
В-220-1АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 03:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 3 дн 16 ч | 28.10.24 | 31.10.24 | 3 дн 16 ч
В-110-1АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 03:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 3 дн 16 ч | 28.10.24 | 31.10.24 | 3 дн 16 ч
1АТ-63 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 03:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 3 дн 16 ч | 28.10.24 | 31.10.24 | 3 дн 16 ч
В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн
1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
В-236 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
СВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
2ТН-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением |  | ВЗ | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
2АТ-125 | ИСП | Комплексное диагностическое обследование 2АТ-125. | с отключением |  | 02:00 | 27.09.24 | 01.10.24 | 5 дн | 27.09.24 | 01.10.24 | 5 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 01.10.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
2СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением |  | ВЗ | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
В-236 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту 81-07-2019-3-021-РЗ | с отключением |  | ВЗ | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн
СВ-220 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту 81-07-2019-2-021-РЗ2 | с отключением |  | ВЗ | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн
В-С-5 | ИСП | ВВИ В-С-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн |  |  |  | Через ОВ
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по схеме 110/10 кВ на время реконструкции с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | без отключения | не в транзите | ВЗ | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн
2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125 , 2ЛРТ, ТО ОПН-110-2АТ, ТО ОПН-220-2АТ, ТО ОПН-10-2АТ | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Строительная
1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40. | с отключением |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
1СШ-220 | ЗРР | ЗРР 1СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для организации работ по текущему ремонту 1Т-40. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская
2АТ-125 | ТР | текущий ремонт 2АТ-125, ТО ОПН 220-2АТ | с отключением |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
1АТ-125 | ВПр | ВПр для проведения ТО УРЗА | с отключением |  | 03:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 14 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 14 ч
1В-246 | ВПр | ВПр для проведения ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 03:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 14 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 14 ч
В-110-1АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 03:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 14 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 14 ч
1В-245 | ВПр | ВПр для проведения ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 03:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 3 дн 23 ч | 07.10.24 | 11.10.24 | 3 дн 23 ч
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена оборудования ВЧ-связи на ПС 220 кВ Дружная, ПС 220 кВ Строительная, ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | ВЗ | 06.10.24 | 20.10.24 | 15 дн | 01.10.24 | 15.10.24 | 15 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная с отпайкой на ПС Родники
3СШ-220 | РЕК | Замена оборудования ВЧ-связи ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | ВЗ | 06.10.24 | 20.10.24 | 15 дн | 01.10.24 | 15.10.24 | 15 дн
ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110 | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн
2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-3Т, 2ШР-110-4Т, 2ШР-ШСВ-110, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-Ч-4. | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн
2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110 | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн
3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-3Т | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 15.10.24 | 2 дн | 14.10.24 | 15.10.24 | 2 дн
В-110-3Т | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-3Т | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 15.10.24 | 2 дн | 14.10.24 | 15.10.24 | 2 дн
4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-4Т | с отключением |  | 04:00 | 16.10.24 | 17.10.24 | 2 дн | 16.10.24 | 17.10.24 | 2 дн
В-110-4Т | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-4Т | с отключением |  | 04:00 | 16.10.24 | 17.10.24 | 2 дн | 16.10.24 | 17.10.24 | 2 дн
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110, 2ШР-ОВ-110 | с отключением |  | 04:00 | 18.10.24 | 25.10.24 | 8 дн | 18.10.24 | 25.10.24 | 8 дн
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110, ОР-Ч-4 | с отключением |  | 04:00 | 18.10.24 | 25.10.24 | 8 дн | 18.10.24 | 25.10.24 | 8 дн
ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-4 | с отключением |  | 04:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн
В-Ч-4 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-4 | с отключением |  | 04:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-244 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя В-244, разъединителей ШР-В-244, ЛР-В-244. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 04.07.24 | 21.10.24 | 110 дн | 04.07.24 | 21.10.24 | 110 дн |  |  |  | Разрешить с 00:00 04.07.2024 по 24:00 21.10.2024 в связи с переносом срока вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Испытания КС-244 ф. "А" на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 01:00 | 01.10.24 | 10.10.24 | 10 дн | 01.10.24 | 10.10.24 | 10 дн | 01.10.24 | 10.10.24 | 10 дн
ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОШ-220 | с отключением |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Подключение ошиновки к ЛР-244 после его замены на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | ВЗ | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная на период ошиновки ШР-244 после его замены на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | ВЗ | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) для текущего ремонта 2СШ-220. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
В-244 | ВПр | ВПр В-244 для текущего ремонта 2СШ-220. | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
В-244 | КР | Подключение ошиновки к ЛР-244 и ШР-244 после их замены. | с отключением |  | ВЗ | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
В-242 | ВПр | ВПр В-242 для текущего ремонта 2СШ-220. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн |  |  |  | Через ШОВ-220
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по 110/6 кВ для организации работ по текущему ремонту 2СШ-220. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 в режиме 110/6 кВ на период ошиновки ШР-244 со строны 2СШ-220. | с отключением |  | ВЗ | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
ОШ-220 | БВР | Для безопасного выполнения работ по подключению ошиновки к ЛР-244 со стороны ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская после его замены. | с отключением |  | ВЗ | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
2СШ-220 | КР | Ошиновка ШР-244 со строны 2СШ-220 после его замены. | с отключением |  | ВЗ | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
2СШ-220 | ТР | Текущий ремонт 2СШ-220 с заменой изоляции. | с отключением |  | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) питание состороны ПС 220 кВ Дружная для организации текущего ремонта 1СШ-220 на ПС 220 кВ Чулымская. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Заявка подана на случай срыва или отказа заявок по реконструкции с заменой В-241, ЛР-241, ШР-241
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Расшиновка ЛР-241 со стороны ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) на ПС 220 кВ Чулымская | с отключением |  | ВЗ | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн
В-243 | ВПр | ВПр В-243 для текущего ремонта 1СШ-220. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Через ШОВ-220
В-241 | РЕК | Реконструкция с заменой В-241, ШР-241 (А,В,С), ЛР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 22.10.24 | 27.12.24 | 67 дн | 22.10.24 | 27.12.24 | 67 дн |  |  |  | Включить через ШОВ-220 после расшиновки ЛР-241 со стороны ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241)
1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 по 110/10 кВ для организации работ по текущему ремонту 1СШ-220. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
1СШ-220 | ТР | Текущий ремонт 1СШ-220 с заменой изоляции. | с отключением |  | 04:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Испытания КС-243 ф. "А" на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 01:00 | 28.10.24 | 14.11.24 | 18 дн | 28.10.24 | 14.11.24 | 18 дн | 28.10.24 | 14.11.24 | 18 дн | Перенос из-за совмещения с ВЛ 220 кВ 245
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
ОВ-110 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту ИП-22-00078-РЗА1 Релейная защита и автоматика ОВ-110. | с отключением |  | ВЗ | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн
ОВ-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Южная – Мирная I цепь (ЮМ-1) через ОВ-110 для проведения испытаний В-ЮМ-1 на ПС 220 кВ Южная. | без отключения |  | 02:00 | 02.10.24 | 03.10.24 | 2 дн | 02.10.24 | 03.10.24 | 2 дн |  |  |  | Испытания выполнить при условии сдвига работ по реконструкции РЗА ОВ-110.
В-ЮМ-1 | ИСП | ВВИ В-ЮМ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.10.24 | 03.10.24 | 2 дн | 02.10.24 | 03.10.24 | 2 дн |  |  |  | Испытания выполнить при условии сдвига работ по реконструкции РЗА ОВ-110.