## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2024 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Сентябрь 2024
[16 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Плотинная – Светлая (ВЛ ПС-212) | КР | Замена гасителей вибрации. | с отключением |  | 15.09.24 | 23.09.24 | 9 дн | 18.09.24 | 27.09.24 | 9 дн 12 ч |  |  |  | Разрешить с 15.09.2024 по 23.09.204 в срок вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212) согласно ГГР совместно с работа ЗСПМЭС | 04:00
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211) | КР | Расширение просеки. | с отключением |  | 23.09.24 | 29.09.24 | 6 дн 12 ч | 11.09.24 | 17.09.24 | 6 дн 12 ч |  |  |  | Разрешить с 23.09.2024 по 29.08.2024 в срок вывода ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211) согласно ГГР совместно с работами РЖД и ЗСПМЭС | 02:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена опоры №34 и установка дополнительной опоры №34/1. | с отключением |  | 24.08.24 | 24.09.24 | 32 дн | 24.08.24 | 24.09.24 | 32 дн | 24.08.24 | 24.09.24 | 32 дн |  | ВЗ
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена дефектных опор. Расширение просеки. | с отключением |  | 01.09.24 | 07.09.24 | 7 дн | 01.09.24 | 07.09.24 | 7 дн |  |  |  |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2ШСВ-110 | ИСП | Испытания 2ШСВ-110 | с отключением |  | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Разрешить на 16.09.2024 на время ремонта 3Ш-110 ПС 220 кВ Восточная. | 01:00
1ОШ-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 1ОТН-110 | с отключением |  | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 03:00
2ОШ-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА 2ОТН-110 | с отключением |  | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 03:00
1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110 | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | 01:00
1ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-110, 1ОПН-110. | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | 02:00
1ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 03:00
2ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 03:00
2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110, 2ОПН-110. | с отключением |  | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн |  | 02:00
3ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-3ТН-110; ТО 3ТН-110, 3ОПН-110. | с отключением |  | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  | 04:00
3ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 03:00
В-Б-1 | РЕК | Реконструкция с заменой В-Б-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 30.10.24 | 45 дн | 16.09.24 | 30.10.24 | 45 дн |  |  |  |  | ВЗ
3Ш-110 | ТР | Текущий ремонт Р-3ТН-110; ТО 3ТН-110, 3ОПН-110. | с отключением |  | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  | 04:00
4ТН-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 03:00
4ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-4ТН-110; ТО 4ТН-110, 4ОПН-110. | с отключением |  | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн |  | 04:00
4Ш-110 | ТР | Текущий ремонт Р-4ТН-110; ТО 4ТН-110, 4ОПН-110. | с отключением |  | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн |  | 04:00
КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | ТР | Техническое обслуживание КС 110 Мостовая III (ф.А). | с отключением |  | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн |  | 02:00
ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-28 (ф.А), КС-К-28 (ф.А) | с отключением |  | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн |  | 02:00
ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | КР | Испытания КС-К-28 ф. "А" | с отключением |  | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн |  | 01:00
ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-27 (ф.А), КС-К-27 (ф.А) | с отключением |  | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн |  | 02:00
ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | КР | Испытания КС-К-27 ф. "А" | с отключением |  | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн |  | 01:00
ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-12 (ф.А), КС-К-12 (ф.А) | с отключением |  | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
2Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений, Р-2ТН-110. | с отключением |  | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн |  | 04:00
В-С-24 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-24. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | Через ОВ | 04:00
В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-220. | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | 02:00
2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-220. | с отключением |  | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн |  | 02:00
В-З-2 | ИСП | Испытания В-З-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
В-З-2 | КР | Капитальный ремонт В-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
1АТ-125 | ИСП | Комплексное диагностическое обследование 1АТ-125. | с отключением |  | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн |  |  |  | Разрешить с 23.09.2024 по 26.09.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ТГ-7 Новосибирской ТЭЦ-4. | 02:00
В-236 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 16.09.24 | 30.11.24 | 76 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | ВЗ
СВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 16.09.24 | 30.11.24 | 76 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | ВЗ
Ремонтная перемычка 220 кВ | КР | Расшиновка Р-2ТН-220, ЛР-236 для последующей замены разъединителей. | с отключением |  | 27.09.24 | 28.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | 04:00
2ТН-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением |  | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 16.09.24 | 30.11.24 | 76 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | ВЗ
2АТ-125 | ИСП | Комплексное диагностическое обследование 2АТ-125. | с отключением |  | 27.09.24 | 01.10.24 | 5 дн | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 01.10.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | 02:00
2АТ-125 | КР | Расшиновка ШР-220-2АТ для последующей замены разъединителя. | с отключением |  | 27.09.24 | 28.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 28.09.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | 04:00
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по схеме 110/10 кВ на время реконструкции с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | без отключения | не в транзите | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 16.09.24 | 30.11.24 | 76 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | ВЗ
2СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением |  | 27.09.24 | 30.11.24 | 65 дн | 16.09.24 | 30.11.24 | 76 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | ВЗ
ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная с отпайкой на ПС Родники | КР | Расшиновка Р-2ТН-220, ЛР-236 для последующей замены разъединителей. | с отключением |  | 27.09.24 | 28.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 28.09.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10). | 04:00
ОВ-110 | ВКЛ | Ввод в работу ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская II цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-2) через ОВ-110 для организации работ по капитальному ремонту В-ПМ-2. | без отключения |  | 04.09.24 | 15.09.24 | 12 дн | 04.09.24 | 15.09.24 | 12 дн |  |  |  |  | 12
В-ПМ-2 | КР | Капитальный ремонт В-ПМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.24 | 15.09.24 | 12 дн | 04.09.24 | 15.09.24 | 12 дн | 04.09.24 | 15.09.24 | 12 дн |  | 12
КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | КР | Испытания ОПН-110-ПЧ-1 | с отключением |  | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн |  | 01:00
КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | КР | Испытания ОПН-110-ПЧ-2 | с отключением |  | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена КС-240, ВЧЗ-240 на ПС 220 Строительная. | с отключением |  | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн |  | 5
Объект: ПС 220 кВ Татарская
В З-26 | ИСП | Испытания В-З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
В З-26 | КР | Капитальный ремонт В З-26 с заменой вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
В-110-1Т-40 | ИСП | Испытания В-110-1Т. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.09.24 | 25.09.24 | 2 дн | 24.09.24 | 25.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1В-256 | РЕК | Реконструкция с заменой ЛР-1В-256, ШР-1В-256. | с отключением |  | 24.09.24 | 30.09.24 | 7 дн | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн |  |  |  | Разрешить с 24.09.2024 по 30.09.2024 из-за недопущения совмещения с ремонтом АТ Новосибирской ТЭЦ-3. | ВЗ
1СШ-220 | КР | Расшиновка ШР-1В-256 для его последующей замены. | с отключением |  | 24.09.24 | 25.09.24 | 2 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 24.09.2024 по 25.09.2024 из-за недопущения совмещения с ремонтом АТ Новосибирской ТЭЦ-3. | 04:00
1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 по схеме 110/10 кВ на время расшиновки ШР-1В-256. | без отключения | не в транзите | 24.09.24 | 25.09.24 | 2 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 24.09.2024 по 25.09.2024 из-за недопущения совмещения с ремонтом АТ Новосибирской ТЭЦ-3. | 04:00
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная на период расшиновки ШР-1В-256 ПС 220 кВ Тулинская. | без отключения | не в транзите | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 25.09.2024 по 26.09.2024 из-за недопущения совмещения с ремонтом АТ Новосибирской ТЭЦ-3. | 04:00
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | Расшиновка ЛР-1В-256 для его последующей замены. | с отключением |  | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн |  |  |  | Разрешить с 25.09.2024 по 26.09.2024 из-за недопущения совмещения с ремонтом АТ Новосибирской ТЭЦ-3. | 04:00
ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-1) | КР | Испытания КС-Ч-1 ф. "А". | с отключением |  | 10.09.24 | 11.09.24 | 2 дн | 10.09.24 | 11.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная I цепь с отпайками (К-1) | КР | Испытания КС-К-1 ф."А, ф."В", ф."С". | с отключением |  | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
2АТ-63 | РЕК | Замена основных защит 2АТ-63.. | с отключением |  | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн |  | ВЗ
В УК-2 | КР | Капитальный ремонт выключателя В-УК-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
В УК-2 | ИСП | Испытания УК-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-244 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя В-244, разъединителей ШР-В-244, ЛР-В-244. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.24 | 21.10.24 | 110 дн | 04.07.24 | 21.10.24 | 110 дн |  |  |  | Разрешить с 00:00 04.07.2024 по 24:00 21.10.2024 в связи с переносом срока вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ВЗ
В-З-20 | КР | Капитальный ремонт В-З-20 с заменой вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
В-З-20 | ИСП | Испытания В-З-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по текущему ремонту В-242. | без отключения | не в транзите | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 10.09.24 | 13.09.24 | 4 дн |  | 04:00
ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110 | с отключением |  | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн |  | 01:00
В-242 | ТР | Текущий ремонт В-242. | с отключением |  | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн |  | 04:00
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по схеме 110/6 кВ на период текущего ремонта В-242 при реконструкции В-244. | без отключения | не в транзите | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 10.09.24 | 13.09.24 | 4 дн |  | 04:00