## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ январь 2025 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания | Январь 2025
[17 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: ПС 220 кВ Восточная
В-Б-1 | РЕК | Реконструкция с заменой В-Б-1. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.01.25 | 2025-01-31 | 31 дн | 01.01.25 | 2025-01-31 | 31 дн |  |  |  | Нет | Через ОВ-220 | bar: Январь 2025 Сб 04 to Январь 2025 Вс 05; Январь 2025 Сб 11 to Январь 2025 Вс 12; Январь 2025 Сб 18 to Январь 2025 Вс 19; Январь 2025 Сб 25 to Январь 2025 Вс 26
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1В-256 | РЕК | Реконструкция ячейки выключателя 1В-256: замена ЛР-1В-256, ШР-1В-256. | с отключением |  | ВЗ | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн |  |  |  | Нет | bar: Январь 2025 Сб 04 to Январь 2025 Вс 05; Январь 2025 Сб 11 to Январь 2025 Вс 12; Январь 2025 Сб 18 to Январь 2025 Вс 19; Январь 2025 Сб 25 to Январь 2025 Вс 26
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-241 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя В-241, разъединителей ШР-241 (А,В,С), ЛР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн |  |  |  | Нет | Через ШОВ-220. | bar: Январь 2025 Сб 04 to Январь 2025 Вс 05; Январь 2025 Сб 11 to Январь 2025 Вс 12; Январь 2025 Сб 18 to Январь 2025 Вс 19; Январь 2025 Сб 25 to Январь 2025 Вс 26