## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2025 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания | Февраль 2025
[17 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) | КР | Замена гирлянд изоляторов, бандажей на проводе. Установка разрядных рогов на грозотросе. | с отключением |  | 04:00 | 26.02.25 | 09.03.25 | 11 дн 14 ч | 26.02.25 | 09.03.25 | 11 дн 14 ч | 26.02.25 | 09.03.25 | 11 дн | Да
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
ОВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА. | с отключением |  | 03:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн | Да
1В-256 | РЕК | Реконструкция ячейки выключателя 1В-256: замена ЛР-1В-256, ШР-1В-256 | с отключением |  | ВЗ | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-241 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя В-241, разъединителей ШР-241 (А,В,С), ЛР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн | 01.01.25 | 28.02.25 | 59 дн |  |  |  | Нет