## План ремонтов
Перенесенная заявка | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания | Март 2025
[18 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[18 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль» | Объект: АО «Электромагистраль»
Нет | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов, замена сцепной арматуры и бандажей на проводах. | с отключением | под наведенным напряжением | 04:00 | 03.03.25 | 25.03.25 | 22 дн | 03.03.25 | 26.03.25 | 23 дн | 03.03.25 | 26.03.25 | 23 дн | Да, срок ремонта изменен | Сокращение на один день из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)
Нет | ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) | КР | Замена гирлянд изоляторов, бандажей на проводе. Установка разрядных рогов на грозотросе. | с отключением |  | 04:00 | 26.02.25 | 09.03.25 | 11 дн 14 ч | 26.02.25 | 09.03.25 | 11 дн 14 ч | 26.02.25 | 09.03.25 | 11 дн | Да
Нет | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена грозозащитного троса в пролёте опор №"459 - 493; 535 - 543. | с отключением |  | 08:00 | 04.03.25 | 17.03.25 | 13 дн 12 ч | 04.03.25 | 17.03.25 | 13 дн 12 ч | 04.03.25 | 17.03.25 | 13 дн | Да
Нет | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | Замена гирлянд изоляторов в пролёте оп. №1 - 50. | с отключением |  | 04:00 | 19.03.25 | 31.03.25 | 12 дн 12 ч | 19.03.25 | 31.03.25 | 12 дн 12 ч | 19.03.25 | 31.03.25 | 12 дн | Да
Объект: ПС 220 кВ Восточная | Объект: ПС 220 кВ Восточная
Нет | В 110 Мостовая III | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Дружная | Объект: ПС 220 кВ Дружная
Нет | В-З-18 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Да | Через ОВ
Нет | ШСВ-220 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Да
Нет | В-242 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Правобережная | Объект: ПС 220 кВ Правобережная
Нет | ОВ-110 | ВКЛ | Вкл для проведения ТО РЗА В-ПЧ-2 | без отключения |  | 03:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Да
Нет | В-ПЧ-2 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Да
Нет | В-110-1АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | Да
Нет | В 220 Новосибирская ТЭЦ-3 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | Да
Нет | 1АТ-125 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | Да
Нет | СВ 220 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА 1АТ-125 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | Нет | заявка учтена в годовом графике, заявка переподана из-за смены шифра оборудования после реконструкции. С включением РП
Объект: ПС 220 кВ Строительная | Объект: ПС 220 кВ Строительная
Нет | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Отсоединение шлейфов ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками от ЛР-240 на ПС 220 кВ Строительная для выполнения реконструкции по замене разъеденителей ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240 . | с отключением |  | 04:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн |  |  |  | Нет
Нет | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Замена разъеденителя ПР-2 | с отключением |  | ВЗ | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн |  |  |  | Нет
Нет | 2Т-40 | ВПр | Вынужденный простой 2Т-40 на время реконструкции по замена разъеденителей ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240. | с отключением |  | ВЗ | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн |  |  |  | Нет
Нет | 2СШ-220 | РЕК | Замена разъеденителей ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240 | с отключением |  | ВЗ | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн |  |  |  | Нет
Нет | В-220-2Т | РЕК | Замена разъеденителей ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240 | с отключением |  | ВЗ | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн | 03.03.25 | 30.04.25 | 59 дн |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Татарская | Объект: ПС 220 кВ Татарская
Нет | В З-25 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Урожай | Объект: ПС 220 кВ Урожай
Нет | ОВ-220 | ВКЛ | Вкл для проведения ТО РЗА В-292 | без отключения |  | 03:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | Да
Нет | В 292 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | Да
Нет | 1ТН-220 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | Да
Нет | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | ТР | Текущий ремонт ЛР 219, ОР 219; ТО ТТ-220 219. | с отключением |  | 04:00 | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | Да
Нет | В 219 | ТР | Текущий ремонт ЛР 219, ОР 219; ТО ТТ-220 219. | с отключением |  | 04:00 | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | Да
Нет | В 219 | ИСП | Испытания ТТ-219 | с отключением |  | 01:00 | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | Да
Нет | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР 219, ОР 220. | с отключением |  | 04:00 | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн | 26.03.25 | 29.03.25 | 4 дн | Да, срок ремонта изменен
Нет | 2ТН-220 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн | Да
Объект: ПС 220 кВ Чулымская | Объект: ПС 220 кВ Чулымская
Нет | ШСВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Да
Нет | В-З-3 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | Да | Через ОВ
Нет | В-З-4 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | Да | Через ОВ
Нет | В-З-5 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Да | Через ОВ