## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2025 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания | Кв. 2, 2025
Апрель
[17 empty] | 31 | 07 | 14 | 21 | 28
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | БВР | Вырубка угрожающих отдельно стоящих деревьев. | с отключением |  | 01:00 | 14.04.2025 07:00 | 22.04.2025 17:00 | 8 дн 10 ч | 14.04.2025 07:00 | 22.04.2025 17:00 | 8 дн 10 ч |  |  |  | Нет
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | БВР | Вырубка угрожающих отдельно стоящих деревьев. | с отключением |  | 01:00 | 23.04.2025 07:00 | 29.04.2025 17:00 | 6 дн 10 ч | 23.04.2025 07:00 | 29.04.2025 17:00 | 6 дн 10 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Восточная
В 110 Мостовая III | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-201 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-202 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 14.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ Перенос из-за переноса работ по ОШ-220
В-К-12 | ИСП | Испытания В-К-12. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 17.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 17.04.25 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-К-12 | ТР | Текущий ремонт В-К-12. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 17.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 17.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 17.04.25 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | КР | Капитальный ремонт ОР-К-24, ЛР-К-24 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В-К-24 | КР | Капитальный ремонт ОР-К-24, ЛР-К-24. | с отключением |  | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
2ОШ-110 | ИСП | Испытания 2ОТН-110. | с отключением |  | 01:00 | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
2ОШ-110 | КР | Капитальный ремонт ОР-К-24, ОР-0-ТСН, ОР-К-12. | с отключением |  | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН) | КР | Капитальный ремонт ОР-0-ТСН, ЛР-0-ТСН на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В-0-ТСН | КР | Капитальный ремонт ОР-0-ТСН, ЛР-0-ТСН. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | КР | Капитальный ремонт ОР-К-12, ЛР-К-12 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 24.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В-К-12 | КР | Капитальный ремонт ОР-К-12, ЛР-К-12. | с отключением |  | 04:00 | 24.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
1ОШ-110 | КР,ИСП | Капитальный ремонт ОР-К-10.Испытания 1ОТН-11. | с отключением |  | 01:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 02.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | КР | Капитальный ремонт ОР-К-10, ЛР-К-10 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 2025-04-28 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 30.04.2025 00:00 | 01.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
В-К-10 | КР | Капитальный ремонт ОР-К-10, ЛР-К-10. | с отключением |  | 04:00 | 2025-04-28 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 30.04.2025 00:00 | 01.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
Объект: ПС 220 кВ Дружная
ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110. | с отключением |  | 01:00 | 29.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос для уменьшения количества оперативных переключений
ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОВ-110. | с отключением |  | 04:00 | 29.04.2025 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 28.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос для уменьшения количества оперативных переключений
В-242 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
ОВ-110 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту ИП-24-00003-Р-РЗА | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 60 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 60 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, 1ЛРТ, ОПН-10-1ЛРТ; ТО ОПН-110-1АТ, ТН-10-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
1АТ-63 | ИСП | Испытания 1ЛРТ, ОПН-10-1ЛРТ, ТН-10-1АТ. | с отключением |  | 02:00 | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, ОР-110-2АТ; ТО ОПН-110-2АТ, ТН-10-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР-110-2АТ | с отключением |  | 04:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Дружная – Чик (З-18 Дружная – Чик) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-18. | с отключением |  | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 14.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 14.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 14.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
В-З-18 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-18. | с отключением |  | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 14.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 14.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 14.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Дружная – Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная – Сады) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-17. | с отключением |  | 04:00 | 15.04.2025 00:00 | 15.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 15.04.2025 00:00 | 15.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 15.04.25 00:00 | 15.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
В-З-17 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-17. | с отключением |  | 04:00 | 15.04.2025 00:00 | 15.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 15.04.2025 00:00 | 15.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 15.04.25 00:00 | 15.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Дружная – Коченёво (З-1 Дружная – Коченёво) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-1. | с отключением |  | 04:00 | 16.04.2025 00:00 | 16.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 16.04.2025 00:00 | 16.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 16.04.25 00:00 | 16.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
В-З-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-1. | с отключением |  | 04:00 | 16.04.2025 00:00 | 16.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 16.04.2025 00:00 | 16.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 16.04.25 00:00 | 16.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Дружная – Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-2. | с отключением |  | 04:00 | 17.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.04.25 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
В-З-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-2. | с отключением |  | 04:00 | 17.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.04.25 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
В-З-2 | ИСП | испытания В-З-2. | с отключением |  | 01:00 | 17.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.04.25 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-24. | с отключением |  | 04:00 | 18.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 18.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 18.04.25 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
В-С-24 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-24. | с отключением |  | 04:00 | 18.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 18.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 18.04.25 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
ВЛ 110 кВ Дружная – Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная – Сады) | ЗРР | Для капитального ремонта 1ШР-З-17. | с отключением |  | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-З-17 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-17. | с отключением |  | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В-242 | ТР | Текущий ремонт В-242. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
1Ш-110кВ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-17. | с отключением |  | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В-239 | ТР | Текущий ремонт В-239. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 24.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | КР | Испытания КС-242 ф. "А". | с отключением |  | 01:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
В-110-1АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 31.03.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
В 220 Новосибирская ТЭЦ-3 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 04:00 | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 31.03.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
1АТ-125 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 31.03.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
СВ 220 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА 1АТ-125 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч |  |  |  | Нет | заявка учтена в годовом графике, заявка переподана из-за смены шифра оборудования после реконструкции. С включением РП
ОВ-110 | ВКЛ | Включение КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) через ОВ-110 для организации текущего ремонта 2ШР-ПЧ-1. | без отключения |  | 04:00 | 01.04.2025 00:00 | 02.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 02.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.04.25 00:00 | 02.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ПЧ-1, 2ШР-ПЧ-2. | с отключением |  | 04:00 | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110. | с отключением |  | 02:00 | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.04.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
В-ПЧ-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ПЧ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 01.04.2025 00:00 | 02.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 02.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.04.25 00:00 | 02.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
ОВ-110 | ВКЛ | Включение КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) через ОВ-110 для организации текущего ремонта 2ШР-ПЧ-2. | без отключения |  | 04:00 | 03.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 03.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 03.04.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В-ПЧ-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ПЧ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 03.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 03.04.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 03.04.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПЧ-1, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1; ТО ОПН-110-ПЧ1, ТТ-ПЧ-1. | с отключением |  | 04:00 | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ПЧ-1, 1ШР-ПЧ-2. | с отключением |  | 04:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
1ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-110. | с отключением |  | 02:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-2; ТО ОТН-110. | с отключением |  | 04:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
В-ПЧ-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПЧ-1, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1; ТО ОПН-110-ПЧ1, ТТ-ПЧ-1. | с отключением |  | 04:00 | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2; ТО ОПН-110-ПЧ-2, ТТ-ПЧ-2. | с отключением |  | 04:00 | 09.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
В-ПЧ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2; ТО ОПН-110-ПЧ-2, ТТ-ПЧ-2. | с отключением |  | 04:00 | 09.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
В-110-2АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
СВ-220 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА 2АТ-125 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | С вкл РП
2АТ-125 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
В 220 Заря | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА 2АТ-125 | с отключением |  | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 12 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Строительная
2Т-40 | ВПр | Вынужденный простой 2Т-40 на время реконструкции по замена разъеденителей ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240. | с отключением |  | ВЗ | 03.03.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 59 дн 0 ч | 03.03.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 59 дн 0 ч |  |  |  | Нет
2СШ-220 | РЕК | Замена разъеденителей ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240 | с отключением |  | ВЗ | 03.03.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 59 дн 0 ч | 03.03.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 59 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-220-2Т | РЕК | Замена разъеденителей ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240 | с отключением |  | ВЗ | 03.03.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 59 дн 0 ч | 03.03.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 59 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Татарская
В З-25 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
ТН-СШ-245 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 08.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 08.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 08.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ТР | Текущий ремонт ЛР-245, ШР-ТН-СШ-245; ТО ТН-СШ-245, ВЧЗ 245 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 04:00 | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Предусмотреть реализацию ремонта ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) без размыкания транзитной связи на участке электрической сети 110 кВ Барабинская ТЭЦ - ПС 220 кВ Татарская для снижения дефицита резервов третичного регулирования в КС Сальдо Омска в схеме ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Восход.
СШ-245 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-1В-245; текущий ремонт ЛР-245, ШР-ТН-СШ-245; ТО ТН-СШ-245, ВЧЗ 245. | с отключением |  | 04:00 | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
1В-245 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-1В-245. | с отключением |  | 04:00 | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР З-26. | с отключением |  | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В З-26 | КР | Капитальный ремонт 1ШР З-26. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
2В-256 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-Ч-1 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
2СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ТР-220-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 07.04.2025 00:00 | 07.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 07.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 07.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
В-Ч-2 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 14.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-К-1 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
ОВ-110 | ВКЛ | Вкл ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для проведения ТО РЗА В-Ч-4 | без отключения |  | 03:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
В-Ч-4 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Урожай
ВЛ 220 кВ Зубково – Урожай (220) | КР | Испытания КС-220 ф. "А". | с отключением |  | 01:00 | 02.04.2025 00:00 | 03.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 02.04.2025 00:00 | 03.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 02.04.25 00:00 | 03.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
ВЛ 220 кВ Зубково – Урожай (220) | ТР | Текущий ремонт ОР 220; ТО ТТ-220 220. | с отключением |  | 04:00 | 03.04.2025 00:00 | 03.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 03.04.2025 00:00 | 03.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 03.04.25 00:00 | 03.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
ОШ-220 | КР | Соединение шлейфов от обходного разъединителя ОР 291 для реконструкции (замена ОР 291) | с отключением |  | ВЗ | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ОШ-220 | ВКЛ | Вкл на комплексное опробование ОР 291 | с отключением |  | ВЗ | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая I цепь (291) | КР | Соединение шлейфов от обходного разъединителя ОР 291 для реконструкции (замена ОР 291)) | с отключением |  | ВЗ | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 08.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-110 2АТ | ТР | Текущий ремонт ОР-110 2АТ, ТР-110 2АТ; ТО ТТ-110 2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
В-220 2АТ | ТР | Текущий ремонт ОР-220 2АТ, ТР-220 2АТ; ТО ТТ-В-220 2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ШСВ-220 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-220 2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-110-2АТ. | с отключением |  | 02:00 | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, ЛРТ-2, ОР-110 2АТ, ТР-110 2АТ, ОР-220 2АТ, ТР-220 2АТ; ТО ТТ-110 2АТ, ТТ-В-220 2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 27.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ШСВ-220 | РЕК | Реконструкция (замена разъединителей 1ШР-ШСВ-220, 2ШР-ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 91 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Барнаульская
ШСВ-220 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 91 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Барнаульская
1Ш-220 | КР | Расшиновка 1ШР ШСВ-220 | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 11 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 11 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Барнаульская
1Ш-220 | ВПр | Вынужденный простой 1Ш-220 (без возможности включения с объединениям шин после расшиновки ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 91 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Барнаульская
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-З-5 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.2025 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 31.03.25 00:00 | 04.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-З-6 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Капитальный ремонт ШР-241, 1ШР-ШОВ-220, ШР-П, Р-1ТН-220; текущий ремонт ШР-243, ЛР-243 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | Да
В-241 | КР | Капитальный ремонт ШР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 17.04.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-З-20 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 14.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 18.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 по схеме 110/10 кВ для организации работ по ремонту оборудования 1СШ-220. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | Да
1СШ-220 | КР | Капитальный ремонт ШР-241, 1ШР-ШОВ-220, ШР-П, Р-1ТН-220; ТР ШР-243. | с отключением |  | 04:00 | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | Да
1ТН-220 | ИСП | Испытания 1ТН-220. | с отключением |  | 01:00 | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | 14.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 9 дн 0 ч | Да
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) для организации работ по капитальному ремонту 1ШР-ШОВ-220, ШР-П, Р-1ТН-220 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 04:00 | 18.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 18.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 18.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
В-З-21 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
1ТН-220 | КР | Капитальный ремонт Р-1ТН-220. | с отключением |  | 04:00 | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 22.04.25 00:00 | 22.04.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ТР | Текущий ремонт ШР-244, ЛР-244 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря
В-244 | ТР | Текущий ремонт ШР-244, ЛР-244. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 25.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
В-242 | ВПр | ВПр В-242 для организации ремонта оборудования 2СШ-220. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 28.04.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 28.04.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 28.04.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | Да | Через ОВ
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по схеме 110/6 кВ для организации работ по ремонту оборудования 2СШ-220. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | Да | Сокращение на один день из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря
2СШ-220 | КР | Капитальный ремонт ШР-242, Р-2ТН-220; ТР ШР-244. | с отключением |  | 04:00 | 23.04.2025 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 23.04.2025 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 23.04.25 00:00 | 29.04.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | Да | Сокращение на один день из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская для организации ремонта оборудования 2СШ-220. | с отключением |  | 04:00 | 26.04.2025 00:00 | 29.04.2025 08:00 | 3 дн 8 ч | 26.04.2025 00:00 | 29.04.2025 08:00 | 3 дн 8 ч | 23.04.25 00:00 | 28.04.2025 08:00 | 5 дн 8 ч | Да, срок ремонта изменен
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | КР | Капитальный ремонт ШР-242; ТР ОР-242. | с отключением |  | 04:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
ШОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-ШОВ-220. | с отключением |  | 04:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
В-242 | КР | Капитальный ремонт ШР-242; ТР ОР-242. | с отключением |  | 04:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
ОШ-220 | ТР | Текуший ремонт ОР-242, ОР-ШОВ-220. | с отключением |  | 04:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
2ТН-220 | КР | Капитальный ремонт Р-2ТН-220. | с отключением |  | 04:00 | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
ОВ-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья I цепь (Ю-21) через ОВ-110 на ПС 220 кВ Южная для организации текущего ремонта и испытаний В-Ю-21 | без отключения |  | 01:00 | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-Ю-21 | ТР | Текущий ремонт В-Ю-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В-Ю-21 | ИСП | Испытания В-Ю-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.2025 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 10.04.25 00:00 | 11.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да